## Folha1
Nome da tarefa | Responsável | Inicio | Termino | Status | Repositório
Sprint 1 | Fernando Brandão | 27/01 | 10/03 | Pronto
Modelo Fisico | Samuel/Lucas | 27/01 | 10/03 | Pronto
Prototipo do banco de dados | Todos | 27/01 | 10/03 | Pronto
Dicionário de dados | Samuel/Lucas | 27/01 | 10/03 | Pronto
BackLog | José/Jorge | 27/01 | 10/03 | Pronto
Configuração no GitHub | Lucas | 27/01 | 10/03 | Pronto
Documentos de requisitos | José/Jorge | 27/01 | 10/03 | Pronto
Diagrama de solução | Gustavo | 27/01 | 10/03 | Pronto
Arduino: Script e ligações | Todos | 27/01 | 10/03 | Pronto | https://bandteccom-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_queiroz_bandtec_com_br/Ej8UzKfByGVIqBJHtnhGONkBAbzbxCjkPUzm3kzBPGcOKg?e=OQIlER
slide de apresentação | jose/gustavo | 27/01 | 10/03 | Pronto
Simulador financeiro | Jorge | 27/01 | 10/03 | Pronto
Prototipo do site | José/Jorge | 27/01 | 10/03 | Pronto
Tarefa | SubTarefa | Responsável | Status | Repositório
Modelo Fisico | Diagrama das tabelas | Samuel/Lucas | Pronto | https://bandteccom-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jose_queiroz_bandtec_com_br/ER6JvdDQSQlOs9LJMHAH2DYBtpA2TpuhEGiCyMVUpUI_RQ?e=AC5vXb
| Tabelas do banco | Samuel/Lucas | Pronto
| Colunas do banco | Samuel/Lucas | Pronto
| Relacionamento entre as tabelas | Samuel/Lucas | Pronto
| Atributos de cada tabela | Samuel/Lucas | Pronto
Protótipo do banco de dados | Tipagem de cada atributo | Samuel | Pronto
| Relacionar as tabelas | Samuel | Pronto
| Inserir dados | Samuel | Pronto
| Selecionar dados | Samuel | Pronto
| Updates | Samuel | Pronto
| Script do banco | Samuel | Pronto
Dicionário de dados | Tipagem dos dados | Samuel/Lucas | Pronto | https://bandteccom-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jose_queiroz_bandtec_com_br/Ef2rsmgxMK9Mg4_QQBvw7TcBBUrwMST1FCwmtgKK3Xui_w?e=64lfdg
| Tamanho dos dados | Samuel/Lucas | Pronto
| Descrição dos dados | Samuel/Lucas | Pronto
BackLog | Tarefas a fazer, concluídas e em processo | José/Jorge | Pronto | Esse arquivo
| Metas de cada tarefa | José/Jorge | Pronto
| Responsáveis por cada tarefa | José/Jorge | Pronto
| Documentação do projeto | José/Jorge | Pronto
| Compilar todas as tarefas no Excel | José/Jorge | Pronto
Configuração no GitHub | Fazer upload de todas as atividades realizadas, incluindo documentação e programas | Lucas | Pronto
| Compartilhá-los com os membros do grupo | Lucas | Pronto
Documentos de requisitos | Listar os item que o projeto terá que realizar | Jorge | Pronto | https://bandteccom-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jose_queiroz_bandtec_com_br/EV_6HP9EcthMrscRDBrga1sB82oORBKfB5lyTi7uS0xS4g?e=hdKe76
| Separar em niveis de importância, funcionai e nao funcionais | Jorge | Pronto
| Separar em hardware, software ou infraestrutura | Jorge | Pronto
Diagrama de solução | Fazer desenho resumindo a ideia principal do projeto | Gustavo | Pronto | https://bandteccom-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jose_queiroz_bandtec_com_br/EYB86w-z6z9Cvsksxm-jHtsB0MMvBpU6QMMijGQmySzfCg?e=7EHPd6
Arduíno: Script e ligações | Montar estrutura do arduíno | Todos | Pronto | https://bandteccom-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_queiroz_bandtec_com_br/Ej8UzKfByGVIqBJHtnhGONkBAbzbxCjkPUzm3kzBPGcOKg?e=iVjUdE
| Compilar código | Todos | Pronto
| Usar o sensor corretamente | Todos | Pronto
| Fazer relatório sobre o processo | Individual | Pronto
Protótipo do site | Faze esquema das principais páginas do site no PowerPoint | José | Pronto | https://bandteccom-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jose_queiroz_bandtec_com_br/EcwIfz8RmVdEtJji2ea66rIBDSRwRte8Xk9ntxzHZUHGbg?e=7epOSN
| Pensar nas funcionalidades de cada botão e link | José | Pronto
| Simulador financeiro mostrando a possivel economia do cliente | Jorge | Pronto
Slide de apresentação | Montar estrutura do arduíno | José/Gustavo | Pronto